## WBS DETALHADO
Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Duração em semanas | Conclusão | Responsável | Recursos | Custos | Obs
1 | Iniciação | 1
1.1 | Definir os objetivos do site | 1.1 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 2500
1.2 | Identificar as principais funcionalidades e recursos a serem incluídos | 1.1 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 2000
1.3 | Definir o que cada integrante do grupo ira fazer | 1.2 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 3200
2 | Planejamento | 1.3 |  |  |  |  | 7700
2.1 | Realizar uma análise de mercado para entender concorrentes e demandas | 2.1 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 2000
2.2 | Definir os requisitos detalhados do aplicativo (escopo) | 1.2 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 2500
2.2.1 | Recomendações de receitas | 2.2 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 2500
2.2.2 | Criar lista de ingredientes selecionados pelo usuário | 2.2 | 1 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 2500
2.2.3 | Sistema de login e cadastro | 2.2 | 1 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 2500
2.2.4 | Integração com chatbot | 2.2 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 2500
3 | Design e Prototipagem | 2.2.5 |  |  |  |  | 14500
3.1 | Realizar o design da interface do usuário (UI) | 1.3 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 2000
3.1.1 | Navegação simples entre as funcionalidades | 3.1 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 2250
3.2 | Experiência do usuário (UX) | 3.1.2 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 2250
3.2.1 | Interface limpa e intuitiva | 3.2 | 2 | 2ª | DESIGN | Pessoas | 2250
4 | Desenvolvimento | 3.2.2 |  |  |  |  | 8750
4.1 | Desenvolver a estrutura do site | 4.1 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 6000
4.1.2 | Front-end: Interface do usuário e interações | 4.1 | 1 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 4000
4.1.3 | Codificação back-end | 4.1 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 4500
4.2 | Implementar as funcionalidades principais | 2.2 | 1 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 4000
4.2.1 | Módulo de listar os ingredientes | 4.2 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 4000
4.2.2 | Recomendações de receitas | 4.2 | 1 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 4000
4.2.3 | Desenvolvimento de chatbot | 4.2 | 3 | 3ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 7000
4.2.4 | Integração com APIs | 4.2 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 5500
6 | Testes | 5.3 |  |  |  |  | 39000
6.1 | Realizar testes de qualidade e desempenho | 6.1 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | 7500
6.1.2 | Testar a usabilidade do site com usuários reais | 6.1.2 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | 2600
6.1.3 | Identificar e corrigir bugs e problemas de interface | 6.1.3 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | 1500
6 | Lançamento | 5.3 |  |  |  |  | 11600
6.1 | Preparar a infraestrutura para a hospedagem do site | 6.1 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | 7500
6.1.2 | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 6.1.2 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | 2600
9 | Marketing e Divulgação - para o Mercado | 8.1.3 |  |  |  |  | 21700
9.1.1 | Criar estratégias de marketing digital para aumentar a visibilidade do site | 9.1.1 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 3500
9.1.2 | Colaborar com influenciadores digitais para divulgação | 9.1.2 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 2500
9.1.3 | Realizar campanhas de mídia social e anúncios online | 9.1.3 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 9000
10 | Avaliação e Aperfeiçoamento | 9.1.3 |  |  |  |  | 15000
10.1.1 | Realizar análises regulares sobre o desempenho do site | 10.1.1 | 2 | 2ª | DESEMPENHO | Pessoas | 4000
10.1.2 | Coletar feedback e implementação de melhorias | 10.1.2 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | 2600
10.1.3 | Adaptação de mercado | 10.1.3 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | 2300
11 | Expansão | 10.1.3 |  |  |  |  | 8900
11.1 | Análise de expansão de mercado | 11.1 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 3700
11.1.2 | Desenvolvimento de parcerias | 11.1.2 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 8500
|  | TOTAL |  |  |  |  | 127150